## Mode d'emploi
Modèle : Burndown de sprint & Burnup de projet
APOCAL'IPSSI 2026 · Outil de pilotage (perturbation J4)
À quoi ça sert
Le BURNDOWN suit le reste à faire d'un sprint : la courbe doit descendre vers 0.
Le BURNUP suit le réalisé cumulé du projet face au périmètre total (qui peut monter quand une perturbation ajoute du travail).
Comment l'utiliser
1. Onglet « Burndown (sprint) » : renseignez le total de points et la durée du sprint. La colonne « Idéal » se calcule toute seule. Chaque soir, saisissez le reste à faire dans la colonne « Réel ».
2. Onglet « Burnup (projet) » : à chaque fin de sprint, notez le périmètre total et le réalisé cumulé, et l'événement (perturbation) qui fait éventuellement monter le périmètre.
3. Les graphiques et les indicateurs se recalculent automatiquement.
4. Les cellules JAUNES sont à remplir. Les chiffres pré-remplis sont l'exemple SkillHub (le même que sur la page J4) : remplacez-les par les vôtres.
Comment lire les courbes
Burndown : si la courbe RÉELLE passe AU-DESSUS de la ligne idéale, le sprint est en retard (il reste plus de travail que prévu). On réagit tôt (entraide, replanification).
Burnup : quand le périmètre monte d'un cran (perturbation), l'écart avec le réalisé se creuse et la date de fin recule. C'est chiffré, pas ressenti.
Indicateurs de pilotage (calculés automatiquement)
Vélocité moyenne (points par sprint), reste à faire, et estimation des sprints restants = reste ÷ vélocité. À montrer au jury pour prouver que vous pilotez.
Auteurs : Mohamed Amine EL AFRIT & Sayf BEJAOUI · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Burndown (sprint)
Burndown de sprint
Reste à faire jour par jour. Objectif : atteindre 0 en fin de sprint.
Paramètres
Total de points engagés | 40
Durée du sprint (jours) | 10
Jour | Idéal | Réel (modifié)
0 | 40 | 40
1 | 36 | 39
2 | 32 | 37
3 | 28 | 35
4 | 24 | 31
5 | 20 | 28
6 | 16 | 22
7 | 12 | 15
8 | 8 | 9
9 | 4 | 4
10 | 0 | 1
Indicateurs
Reste à faire (dernier jour) | 1
Points terminés | 39
Idéal au dernier jour | 0
% terminé | 97.5%

## Burnup (projet)
Burnup de projet
Périmètre total vs réalisé cumulé, sprint par sprint.
Sprint | Périmètre total | Réalisé (cumulé) | Événement (perturbation, ajout de périmètre…)
S0 | 100 | 0 | Départ
S1 | 100 | 20 | Auth + inscription
S2 | 100 | 42 | Upload PDF Terminé
S3 | 120 | 64 | +20 : accessibilité RGAA + i18n exigées
S4 | 120 | 86 | Génération quiz terminée
S5 | 140 | 108 | +20: statisqtiques enseignant
S6 | 140 | 128 | Projet en cours
Indicateurs de pilotage
Sprints réalisés | 6
Vélocité moyenne (pts/sprint) | 21.3
Périmètre total actuel | 140
Réalisé actuel | 128
Reste à réaliser | 12
Sprints restants (estimation) | 0.6
Astuce : les indicateurs pointent sur la dernière ligne (S6). Si vous ajoutez des sprints, insérez les lignes AU-DESSUS de la dernière pour que les plages suivent.