A

APOCAL'IPSSI

TEMPLATE PERTURBATION · J1 (PRODUIT) · RÉUTILISABLE J4

Note de décision MoSCoW

Justifier par écrit une priorisation suite à un changement de scope

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

| Équipe n° | Équipe A |
| --- | --- |
| Membres | Alice Dupont, Bastien Moreau, Clara Petit, Dylan Roy, Emma Leblanc, Félix Garnier, Gaëlle Simon |
| Sprint concerné | Sprint 1 (post-perturbation J1) |
| Version | v2.0 |
| Date de remise | 29/06/2026 14h00 |
| Statut | En revue PO |

Convention de nommage du fichier : equipe-XX-nom-document-vY.Z.docx  (ex. equipe-A-note-moscow-v2.0.docx)

Une note de décision MoSCoW formalise un arbitrage de priorisation. Sans note écrite, l'arbitrage devient un vœu pieux que personne ne respecte. Cette note est exigée chaque fois qu'une perturbation modifie le scope (perturbation J1 produit, J4 crise utilisateur).

Ce modèle est pré-rempli avec la perturbation J1 : l'arrivée de Mme Sophie Lefèvre avec des besoins métier spécifiques qui modifient le scope initialement prévu.

# 1. Contexte de la décision

## 1.1. Perturbation concernée

| Perturbation | J1 — Mme Lefèvre arrive dans le tableau (lundi 14h00, page Perturbations J1) |
| --- | --- |
| Date d'émission | 29/06/2026 14h00 |
| Rédacteur·trice | Alice Dupont, Scrum Master |

## 1.2. Situation factuelle (résumé)

Mme Sophie Lefèvre (42 ans, professeure de Communication en BTS, lycée privé sous contrat à Lyon) est intervenue en revue produit lundi 14h00. Elle expose 4 besoins métier qui n'étaient pas au backlog initial :

- Compte enseignant avec gestion multi-classes (28 étudiants / classe en BTS Communication)

- Export Word/PDF des quiz générés (impression en salle des profs)

- Dashboard de classe pour suivre qui a répondu (engagement / lacunes communes)

- Génération automatique d'un barème + grille d'évaluation par quiz

Total estimé : ~29 SP. Capacité restante de la semaine après cadrage : ~50 SP déjà engagés sur le backlog initial. Sans arbitrage, le sprint dérape.

# 2. Tableau MoSCoW étendu (scoring effort × impact)

| Story candidate | Impact (1-5) | Effort (1-5) | Score (I×10/E) | Décision MoSCoW | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compte enseignant + multi-classes | 4 | 4 | 10 | SHOULD | Valeur forte mais effort élevé, non critique pour le MVP — Release 2 |
| Export Word/PDF des quiz | 3 | 3 | 10 | SHOULD | Utile pour les enseignants mais pas bloquant pour les étudiants — Release 2 |
| Dashboard classe (engagement/lacunes) | 4 | 5 | 8 | COULD | Valeur forte mais effort très élevé — après stabilisation du MVP |
| Génération barème + grille d'évaluation | 2 | 4 | 5 | WON'T | Effort disproportionné, hors périmètre MVP et Release 2 proche |

# 3. Contrepartie et arbitrage final

## 3.1. Ce qui entre dans le scope

- SHOULD : US-E1 dashboard progression classe → intégré Release 1, Sprint 3-4 (3 SP, base kit disponible)

- COULD : US-E2 détection décrocheurs → Release 2, Sprint 6 (5 SP)

## 3.2. Ce qui sort du scope cette semaine

- COULD : US-E3 conseils personnalisés LLM → Release 2, Sprint 7 (8 SP, dépend US-E2)
WON'T : barème automatique + grille d'évaluation → Release 3+, effort disproportionné

- Conséquence : aucune story MUST n'est retirée — le MVP F1-F6 reste intact

## 3.3. Validation PO

| Décision proposée par | Alice Dupont |
| --- | --- |
| Validée par le PO | Oui Non En attente |
| Date de validation | 29/06/2026 14h00 |
| Remarques PO | Aucune réserve formulée. |

# 4. Impact sur le backlog

Les modifications suivantes sont appliquées au Product Backlog après validation PO :

- US-E2 (détection décrocheurs) : ajouté en COULD, Sprint 6, 5 SP estimés

- US-E3 (conseils personnalisés LLM) : ajouté en COULD, Sprint 7, 8 SP estimés

- US-E1 (dashboard progression classe) : ajouté en SHOULD Release 1, Sprint 3-4, 3 SP

- Génération barème + grille d'évaluation : classé WON'T, reporté Release 3+

Total scope mis à jour : 137 SP (initial) + 16 SP (US-E1 SHOULD + US-E2/E3 COULD) = 153 SP. Vélocité cible semaine inchangée : ~56 SP.

# Grille d'auto-évaluation

| Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| La perturbation concernée est explicitement identifiée (J1, J4...) | Oui Partiel Non |  |
| La situation factuelle est décrite sans interprétation ni émotion | Oui Partiel Non |  |
| Chaque story candidate a un scoring effort × impact chiffré | Oui Partiel Non |  |
| Chaque décision MoSCoW est justifiée (pas juste 'trop compliqué') | Oui Partiel Non |  |
| La contrepartie est explicite : ce qui sort du sprint est nommé | Oui Partiel Non |  |
| L'impact sur le Product Backlog est tracé (numéros US-XX) | Oui Partiel Non |  |
| La validation PO est documentée (date + signature ou confirmation écrite) | Oui Partiel Non |  |
| La note a été rédigée à chaud, pas en fin de sprint pour le dossier | Oui Partiel Non |  |