Sprint Backlog — Sprint 1 (S1)

Version recalibrée après J1 et J2 — sans perturbation J3

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | EduTutor IA — APOCAL'IPSSI 2026 |
| Équipe | Ryann BACHIR, Mohamed DACHRAOUI, Nassim BOUFALOUS, Chaima BEN MAHFOUDH, Navid SABETE ISFAHANI, Rima OUCHEFOUNE, Romain LIENARD |
| Sprint concerné | Sprint 1 — lundi 29/06/2026 → mercredi 01/07/2026 17h45 |
| Version | v1 |
| Statut | En revue PO |
| Hypothèse de travail | F1 à F6 testées et fonctionnelles ; le sprint sert à stabiliser, documenter et intégrer le minimum enseignant. |

# Objectif du sprint

Objectif : livrer un parcours étudiant complet et démontrable (inscription → dépôt de cours → génération de 10 QCM → correction → score → historique), tout en intégrant Mme Lefèvre sur un périmètre minimal de suivi des scores/progression. La perturbation J2 est traitée par un benchmark LLM et un ADR ; les tâches sécurité J3 ne sont pas incluses dans ce sprint backlog.

# Stories engagées

| Élément | Contenu | Décision |
| --- | --- | --- |
| Cœur MVP étudiant | US-01 à US-06 : auth, dépôt cours, génération quiz, correction, score, historique. | Engagé S1 / Release 1 |
| J1 — Mme Lefèvre | US-07 : vue enseignante minimale pour consulter scores/progression. | Engagé S1, périmètre limité |
| J2 — technique LLM | Benchmark Llama 3.1 8B / Phi-3-mini + ADR de migration + test après configuration. | Livrable technique engagé |
| Reporté | US-08 détection décrocheurs + US-09 conseils personnalisés. | Release 2 |
| Exclu | J3 prompt injection, tests adversariaux, patch sécurité et note de sécurité. | Hors de ce backlog |

# Décomposition en tâches

## Bloc 0 — Mise en route et cadrage de base

| Tâche | Story / livrable lié | Responsable | SP | Statut | Critère de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0.1 Fork repo + origin équipe | Setup | Tech / Scrum Master | 1 | Todo | Repo équipe prêt, branche main protégée si possible. |
| T0.2 Lancer Docker + seed | Setup | Tech | 1 | Todo | Front, API et base de données accessibles localement. |
| T0.3 Créer compte admin | Admin | Tech | 1 | Todo | Accès back-office fonctionnel. |
| T0.4 Smoke-test F1 à F6 | US-01..US-06 | PO + Tech | 2 | Todo | Chaque feature est marquée OK / partiel / KO avec preuve rapide. |
| T0.5 Préparer board GitHub | Organisation | Scrum Master | 1 | Todo | Issues créées pour les stories engagées et tâches principales. |

## Bloc 1 — Fiabiliser le parcours étudiant F1-F6

| Tâche | Story / livrable lié | Responsable | SP | Statut | Critère de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 Vérifier inscription / connexion | US-01 | Back | 1 | Todo | Compte créé, email validé en mode dev, connexion OK. |
| T1.2 Vérifier dépôt PDF / texte | US-02 | Back + Front | 1 | Todo | PDF <= 5 Mo et texte >= 200 caractères acceptés ; erreurs lisibles. |
| T1.3 Tester génération 10 QCM | US-03 | Back + Front | 2 | Todo | 10 questions générées avec 4 options et 1 bonne réponse. |
| T1.4 Tester correction automatique | US-04 | Front | 1 | Todo | Soumission possible ; bonnes et mauvaises réponses détectées. |
| T1.5 Vérifier score et détail | US-05 | Front | 1 | Todo | Score /10 et détail visibles après soumission. |
| T1.6 Vérifier historique utilisateur | US-06 | Front + Back | 1 | Todo | Quiz passé visible dans l’historique avec date, cours et score. |

## Bloc 2 — J1 : intégration de Mme Lefèvre

| Tâche | Story / livrable lié | Responsable | SP | Statut | Critère de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 Clarifier le périmètre enseignant | J1 / MoSCoW | PO | 1 | Todo | US-07 validée en R1 ; US-08 et US-09 reportées R2. |
| T2.2 Préparer vue score/progression | US-07 | Front + Back | 3 | Todo | Mme Lefèvre peut consulter une synthèse simple des scores/progression. |
| T2.3 Tester le scénario enseignant | US-07 | PO + Front | 1 | Todo | Scénario démo : enseignant ouvre la vue, comprend les scores, aucune donnée sensible inutile. |
| T2.4 Mettre à jour les artefacts J1 | Note MoSCoW + cadrage | PO + Analyste | 2 | Todo | Vision, personas, journey, backlog et release planning cohérents avec Mme Lefèvre. |

## Bloc 3 — J2 : décision technique LLM

| Tâche | Story / livrable lié | Responsable | SP | Statut | Critère de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 Mesurer la latence actuelle | Benchmark J2 | Tech | 2 | Todo | 5 runs minimum sur le modèle initial, résultats notés. |
| T3.2 Comparer les options LLM | Benchmark J2 | Tech | 2 | Todo | Au moins 2 options comparées : Llama 3.1 8B et Phi-3-mini. |
| T3.3 Mettre à jour LLM_MODEL | J2 config | Back / Tech | 1 | Todo | Modèle choisi activable via .env, rollback documenté. |
| T3.4 Tester génération après changement | US-03 / J2 | Back + Front | 2 | Todo | Génération OK après migration, pas de régression bloquante sur F3. |
| T3.5 Rédiger ADR-0003 | ADR J2 | Tech + PO | 2 | Todo | Contexte, options, décision, conséquences et seuils de suivi documentés. |

## Bloc 4 — Qualité, livraison et légal

| Tâche | Story / livrable lié | Responsable | SP | Statut | Critère de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 Compléter pages légales | Légal / RGPD | Analyste | 3 | Todo | Mentions légales, confidentialité, CGU et données complétées en V1. |
| T4.2 Lancer tests et lint | Qualité | Back + Front | 2 | Todo | make test et make lint lancés ; erreurs bloquantes corrigées ou documentées. |
| T4.3 Recette chemin critique | US-01..US-07 | PO + équipe | 2 | Todo | Démo complète réalisée sans blocage majeur. |
| T4.4 Préparer tag MVP | Livraison | Scrum Master | 1 | Todo | Tag v1.0.0-mvp prêt avant mercredi 17h45. |

## Bloc 5 — Documentation de sprint

| Tâche | Story / livrable lié | Responsable | SP | Statut | Critère de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5.1 Finaliser les 7 artefacts | Cadrage | PO + Analyste | 2 | Todo | Documents de cadrage à jour et nommés proprement. |
| T5.2 Finaliser livrables J1 | Perturbation J1 | PO + Analyste | 1 | Todo | Note MoSCoW et impacts backlog/release prêts. |
| T5.3 Finaliser livrables J2 | Perturbation J2 | Tech + PO | 1 | Todo | Benchmark et ADR prêts à déposer. |

# Synthèse de charge

| Catégorie | SP estimés |
| --- | --- |
| Mise en route | 6 |
| Parcours étudiant F1-F6 | 7 |
| J1 — Mme Lefèvre | 7 |
| J2 — décision LLM | 9 |
| Qualité / légal / livraison | 8 |
| Documentation | 4 |
| Total | 41 |

# Répartition indicative

| Rôle | Focus S1 |
| --- | --- |
| Product Owner | Priorisation, recette, arbitrages J1, validation des artefacts. |
| Scrum Master | Board, issues, rythme, tag de livraison, suivi des blocages. |
| Tech / Infra | Docker, LLM, benchmark J2, configuration et rollback. |
| Back | Upload, génération quiz, modèle/config LLM, données de score. |
| Front | Parcours étudiant, score/détail, historique, vue enseignante minimale. |
| Analyste / légal | Pages légales, cadrage, note MoSCoW, cohérence documentaire. |

# Definition of Done du sprint

- Parcours étudiant F1 à F6 démontrable de bout en bout.

- Vue enseignante minimale US-07 disponible ou simulée proprement pour la démo.

- Benchmark J2 réalisé et ADR-0003 rédigé.

- Pages légales complétées en V1.

- Tests/lint lancés ; les blocages restants sont documentés.

- US-08 et US-09 explicitement reportées en Release 2.

- Aucune tâche J3 / prompt injection incluse dans ce sprint backlog.

- Tag de livraison MVP prêt avant mercredi 17h45.