## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
Équipe A
Alice Dupont, Bastien Moreau, Clara Petit, Dylan Roy, Emma Leblanc, Félix Garnier, Gaëlle Simon
Cadrage
v2.0 | Équipe A
29/06/2026 HHhMM | Alice Dupont, Bastien Moreau, Clara Petit, Dylan Roy, Emma Leblanc, Félix Garnier, Gaëlle Simon
Draft | Sprint 1 (post-perturbation J1)
Version | v2.0
Date de remise | 29/06/2026 14h00
Statut | En revue PO
Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire les 7 artefacts agiles (Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog) |  | Validation PO 14h00
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Setup technique + démarrage MVP — F1 inscription, F2 upload cours | US-01, US-02 | Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Génération quiz F3 (Llama 3.1 8B via Ollama) + perturbation J2 latence | US-03 | Perturbation J2 à 10h
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Correction + scoring F4/F5 + intégration ADR-J2 + démarrage US-E1 | US-04, US-05, US-E1 | Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Historique F6 + finalisation US-E1 dashboard classe + sécurisation prompt injection J3 | US-06, US-E1 (finalisation) | Perturbation J3 à 10h
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8-10 | Conformité RGPD SAR J3-bis + finalisation MVP F1-F6 | US-12 (RGPD) + correctifs F1-F6 | J3-bis 14h · Release 1 (MVP) 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | Stories Release 2 (US-E2 + pistes PO) + crise utilisateur J4 | US-E2 + stories R2 retenues avec PO | Perturbation J4 à 10h
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 – 17h00 | 21 | 6-8 | Finalisation Release 2 (US-E3) + post-mortem J4 + démo prête | US-E3 + stories R2 | Release 2 17h
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch 15 min + démo live MVP + Release 2 + retour réflexif + Q/R jury |  | Soutenance + délibération
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 50-60 SP | Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes)
Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
[à compléter]
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | [à compléter] | Scope total
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | [à compléter] | 72 (scope post-J1)
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | [à compléter] | 56
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 | [à compléter] | 56
Sprint 3 | Mar 18h | 24 | [à compléter] | 56
Sprint 4 | Mer 12h30 | 32 | [à compléter] | 56
Sprint 5 | Mer 18h | 40 | [à compléter] | 72 + perturbations
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 48 | [à compléter] | 72 + perturbations
Sprint 7 | Jeu 17h | 72 | [à compléter] | 72 + perturbations