## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
Équipe 4
Ryann BACHIR, Mohamed DACHRAOUI, Nassim BOUFALOUS, Chaima BEN MAHFOUDH, Navid SABETE ISFAHANI, Rima OUCHEFOUNE, Romain LIENARD
Cadrage
v2.0 | Équipe 4
29/06/2026 HHhMM | Ryann BACHIR, Mohamed DACHRAOUI, Nassim BOUFALOUS, Chaima BEN MAHFOUDH, Navid SABETE ISFAHANI, Rima OUCHEFOUNE, Romain LIENARD
Draft | Sprint 1 (post-perturbation J1)
Version | v2.0
Date de remise | 29/06/2026 14h00
Statut | En revue PO

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA
6 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-10, US-17, US-21 | 24
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-11, US-18 | 18
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-12, US-19, US-22 | 47
EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-13, US-23 | 22
EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats, envoyer message personnalisé | US-06, US-07, US-08, US-09, US-14, US-16 | 32
EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) | US-15, US-20 | 10
153

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA
20 user stories : 6 MUST (MVP F1-F6) + 6 SHOULD R2 + 5 COULD R2 + 3 WON'T
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload |  |  | S1 | Done - MVP scope
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible |  |  | S1 | Done - MVP scope
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local |  |  | S2 | Done - MVP scope
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré |  |  | S3 | Done - MVP scope
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées |  |  | S3 | Done - MVP scope
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire |  |  | S4 | Done - MVP scope
US-07 | EP-05 | En tant qu'enseignante, je veux consulter un tableau de bord de progression de ma classe (score moyen, taux de réussite, quiz réalisés), afin d'identifier rapidement les lacunes collectives avant le cours. | Enseignante | MUST | 3 | G: enseignante authentifiée sur /dashboard-classe W: la page se charge T: score moyen affiché, étudiants < 5/10 signalés visuellement, données < 3 s |  |  | S3-S4 | Todo
US-08 | EP-05 | En tant qu'enseignante, je veux recevoir une liste des étudiants décrocheurs (score moyen < 5/10 ou inactivité > 7 jours), afin d'intervenir avant qu'ils ne décrochent définitivement. | Enseignante | MUST | 5 | G: données historiques disponibles W: enseignante consulte la liste T: étudiants à risque listés avec nom, dernier quiz, score moyen et tendance |  |  | S6 | Todo
US-09 | EP-05 | En tant qu'enseignante, je veux générer et envoyer un message de conseil personnalisé à un étudiant ciblé (brouillon LLM basé sur ses lacunes), afin de lui proposer une aide adaptée sans y passer des heures. | Enseignante | MUST | 8 | G: étudiant identifié via US-E2 W: enseignante génère un brouillon T: brouillon généré en < 30 s, modifiable, envoi email via Brevo enregistré dans les logs |  |  | S7 | Todo
US-10 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] |  |  | S6 | Done - MVP scope
US-11 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] |  |  | S6 | Backlog
US-12 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] |  |  | S6 | Backlog
US-13 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] |  |  | S7 | Backlog
US-14 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] |  |  | S7 | Backlog
US-15 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD. | Tous personas | MUST | 5 | [1 critère type : bouton export → ZIP avec quizz.json + reponses.csv + audit.json] |  |  | S5 | Done - MVP scope
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | SHOULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] |  |  | n.c. | Backlog
US-17 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] |  |  | n.c. | Backlog
US-18 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] |  |  | n.c. | Backlog
US-19 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] |  |  | n.c. | Backlog
US-20 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | COULD | 5 | [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] |  |  | n.c. | Backlog
US-21 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-22 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-23 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
TOTAL |  |  |  |  | 153

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story
DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement / Administrateur)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)