## Registre des risques
Registre des risques — EduTutor IA / Perturbation J4
Projet | EduTutor IA
Date | 01/07/2026
Version | v1.0 — J4
But | Identifier les risques de croissance et les transformer en actions préventives du backlog
ID | Nature de risque | Description | Gravité | Probabilité | Criticité | Conséquence si avéré | Tendance | Responsable | Actions préventives | Actions correctrices | Item backlog | MoSCoW | SP | Statut
R1 | Technique / Scalabilité | Saturation des serveurs après passage télé : trop d'utilisateurs simultanés pour l'architecture actuelle. | Catastrophique | Très probable | Très critique | Service indisponible, démo publique ratée, perte de confiance sponsor. | Hausse | Tech lead | Test de charge + cache + préparation autoscaling + seuils d'alerte. | Limiter temporairement les inscriptions et activer une file d'attente. | [scale] Test charge + cache + autoscaling | MUST | 13 | Nouveau
R2 | Conformité / Accessibilité | Rejet du projet par l'État si le service ne respecte pas les exigences RGAA d'un service public. | Catastrophique | Probable | Très critique | Partenariat public bloqué, retard de livraison et dette conformité. | Hausse | PO + Front | Audit RGAA ciblé : contrastes, navigation clavier, labels, alternatives textuelles. | Corriger les critères bloquants avant généralisation. | [a11y] Audit RGAA + corrections prioritaires | MUST | 8 | Nouveau
R3 | Produit / Internationalisation | Interface franco-française inutilisable pour une cible internationale après levée de fonds. | Grave | Probable | Très critique | Adoption limitée hors France, coûts de reprise i18n élevés. | Hausse | Front lead | Externaliser les chaînes dans fichiers de langue + préparer sélecteur de langue. | Traduire progressivement les écrans critiques. | [i18n] Externaliser textes + sélecteur langue | MUST | 8 | Nouveau
R4 | IA / Qualité | Le LLM répond dans la mauvaise langue ou mélange les langues selon le cours fourni. | Grave | Peu probable | Critique | Expérience confuse pour l'élève, baisse de confiance dans les quiz générés. | Stable | Back / IA | Ajouter un paramètre de langue au prompt système et aux tests de génération. | Forcer la langue choisie par l'utilisateur côté formulaire. | [i18n] Paramètre langue LLM à la volée | SHOULD | 5 | Nouveau
R5 | Technique / Résilience | Dépendance à un seul fournisseur LLM ou modèle local indisponible au mauvais moment. | Majeur | Probable | Critique | Génération de quiz bloquée, interruption du parcours F3. | Stable | Tech lead | Prévoir fournisseur de secours + timeout + file d'attente courte. | Basculer temporairement sur mock ou modèle alternatif documenté par ADR. | [risk] Fallback LLM + file d'attente | COULD | 5 | Nouveau
R6 | Financier / Cloud | Coût cloud hors budget en cas de montée en charge soudaine. | Grave | Probable | Très critique | Budget consommé trop vite, arbitrage forcé sur infrastructure. | Hausse | Scrum Master + Tech | Budget d'alerte + suivi consommation + cache pour réduire les appels coûteux. | Limiter les appels LLM et prioriser les utilisateurs authentifiés. | [scale] Budget alerting + cache LLM | SHOULD | 5 | Nouveau
R7 | Humain / Projet | Burnout de l'équipe après accumulation J1-J4 et périmètre qui augmente. | Grave | Peu probable | Critique | Retard, erreurs, baisse de qualité documentaire et technique. | Stable | Scrum Master | Réduire le WIP, prioriser MoSCoW, déplacer les bonus en next sprint backlog. | Replanifier avec le PO et couper les tâches non essentielles. | [risk] Limite WIP + revue capacité | SHOULD | 3 | Nouveau

## Matrice
Matrice de criticité des risques — EduTutor IA J4
Légende |  |  | Improbable | Peu probable | Probable | Très probable
R1 | Saturation des serveurs après passage télé : trop d'utilisateurs simultanés pour l'architecture actuelle. | Catastrophique |  |  | R2 | R1
R2 | Rejet du projet par l'État si le service ne respecte pas les exigences RGAA d'un service public. | Grave |  | R7 | R3 R6
R3 | Interface franco-française inutilisable pour une cible internationale après levée de fonds. | Majeur |  | R4 | R5
R4 | Le LLM répond dans la mauvaise langue ou mélange les langues selon le cours fourni. | Mineur
R5 | Dépendance à un seul fournisseur LLM ou modèle local indisponible au mauvais moment.
R6 | Coût cloud hors budget en cas de montée en charge soudaine.
R7 | Burnout de l'équipe après accumulation J1-J4 et périmètre qui augmente.
Règle : exposition = poids gravité × poids probabilité. Traiter d'abord les risques rouges (exposition élevée), puis les critiques orange. Chaque risque prioritaire doit générer une action préventive estimée dans le product backlog.

## Registre des problèmes
Registre des problèmes — risques réalisés / incidents
ID problème | Risque lié | Date | Description du problème | Impact réel | Décision prise | Responsable | Statut | Lien issue/PR | Commentaire
P1 | R1 | 01/07/2026 | Pic de connexions constaté après annonce : latence front + génération quiz plus lente. | Moyen | Surveiller + prioriser test de charge en next sprint | Tech lead | En traitement | GitHub Issue à créer
P2 | R3 | 01/07/2026 | Textes d'interface dispersés en dur dans plusieurs composants React. | Faible | Créer item backlog i18n pour externaliser les chaînes | Front lead | Nouveau | GitHub Issue à créer

## Paramétrage
Paramétrage
Gravité | Poids | Probabilité | Poids | Min | Criticité | Max
Catastrophique | 4 | Très probable | 4 | 8 | Très critique | 16
Grave | 3 | Probable | 3 | 3 | Critique | 7
Majeur | 2 | Peu probable | 2 | 1 | Modéré | 2
Mineur | 1 | Improbable | 1